## 填报说明
附件2-4
西双版纳州州级部门项目支出绩效自评报告填报说明
1、该套表为部门项目支出自评报告的组成要件，各部门只需填报此套表格，无需另行撰写项目支出绩效自评报告。填报内必须完整。否则视同不合格。
2、各部门在参照附件2-3评分表的基础上，结合项目特点和年初设定的绩效指标细化三级指标，制定被评价项目的评价指标体系，对项目进行评分。评分结果必须在“绩效自评——自评结论”中反映。
3、尾页中”六、相关附件”是绩效评价的评分依据，各预算单位需提交被评价项目的相关附件材料报送州财政局资金管理科室抽查审核，只需报送电子版。请各单位一定要结合评分表搜集、整理好相关佐证材料，无相关依据视为零分。

## 01.封面
附件2-4
西双版纳州州级部门项目支出绩效自评报告
（ 2019年度）
| 部门名称（公章）： |  | 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校
| 项目单位： | 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校
主管部门：
| 项目名称： | 继续教育成本核算
| 自评日期： | 2019-05-30
| 联系电话：2210925 |  |  | 联系人：刘云华

## 02.项目概况
一、项目基本概况
项目分管科室（单位）：继续教育科 |  |  | 项目分管科室（单位）负责人：刘云华
联系电话：2210925 |  |  | 电子邮箱:1307416949@QQ.COM
（一）项目基本情况
项目立项（批复）文件 |  | 西双版纳州财政局关于下达中共西双版纳州委党校州本级预算项目专项资金的通知（西财教发【2018】172号）、西双版纳州财政局关于下达中共西双版纳州委党校州本级预算项目专项资金的通知（西财教发【2018】282号）、西双版纳州财政局关于下达中共西双版纳州委党校州本级预算项目专项资金的通知（西财教发【2018】294号）
项目起止时间 | 计划 | 2018年1月1日至12月31日 |  | 实际 | 2018年1月1日至12月31日
预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
其中：中央和省级财政资金 |  |  | 其中：中央和省级财政资金
州级财政资金 |  | 25 | 州级财政资金 |  |  | 25
县级财政资金 |  |  | 县级财政资金
部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容 |  | 预算支出数 |  |  | 实际支出数
劳务费 |  | 211000 |  |  | 216946
差旅费 |  | 39000 |  |  | 5198
办公费 |  |  |  |  | 24257
邮电费 |  |  |  |  | 2539
维修费 |  |  |  |  | 1060
（三）项目管理
1.项目实施主体：州委党校继续教育科
2、项目实施内容：成人学历教育招录新生392人，对2527名在册学员进行学籍档案、教学教务、考试考务等日常管理及服务。举办委托培训班86期，培训学员10371人次。
3.保障措施：一是有健全的组织机构。校党委高度重视继续教育工作，常务副校 长亲自分管此项工作，有专门的科室（继续教育科）具体负责项目实施，此外校专门成立了由常务副校长担任组长，继续教育科科长担任副组长，从培训部、行政科、办公室、信息科等科室抽调一批政治素质好，业务能力强的同志为成员的继续教育工作领导小组，领导小组办公室设在继续教育科，由继续教育科具体负责培训日常工作。二是有规范的制度。建立健全各种规章制度，做到用制度管人，按制度办事，并根据年度工作计划，开展继续教育工作，年度继续教育工作结束后严格考核，确保好的经验做法不断提升，缺点不足及时改进。三是经费到位。州财政根据培训任务及项目申报情况安排项目资金。
4.资金安排程序：项目实施科室按照年度工作任务提出项目资金计划，报校党委会或校长办公会讨论决定，讨论通过后，由财务人员录入财政部门DBCS预算管理系统，州财政局评审通过后向州财政局上报请拨资金申请.州财政下拨资金后，严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金，业务科室根据项目实际开展情况，提供相关的证明材料、领导审批等支付依据，财务室按照《州党校财务管理报销制度》对业务科室的项目支付资料和依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。
5.财务管理：项目严格执行国家、云南省、州有关财经纪律和财务制度；严格按照校相关规定执行资金使用的申请报批和费用报销程序，细化项目资金使用计划，专款专用，单独核算，确保项目预算执行到位，资金使用效益不断提高。

## 04-1.业务指标 (hidden)
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 构成 | 产出指标 | 指标1
指标2
……
| 效果指标 | 指标1
指标2
……
| 效率指标 | 指标1
指标2
……
2.绩效指标明确性 | 项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
项目目标是否明确
项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性 | 项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性 | 项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
项目绩效指标是否对应工作措施
项目绩效指标构成是否全面
项目绩效指标是否量化、可说明
是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性 | 项目资金安排是否与项目目标、内容相符
项目资金安排是否有明确的标准或依据
项目是否进行可行性论证

## 03.绩效自评
二、项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成 情况分析 | 情况说明
1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 招生人数 | 1080 | 200 | 392 | 196%
| 毕业人数 | 414 | 420 | 488 | 116%
| 委培期次 | 101 | 100 | 86 | 86%
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 学费返 还收入 | 1891969.55 | 600000 | 1382340.89 | 130.4%
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 学员 满意度 | 85% | 86% | 90%
2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 一是严格控制会议时间及次数、参会人数，对可开可不开的会议坚决不开，对发文件可以替代会议取得同样效果的会不开；二是建立健全公务出差审批制度，严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，出差严格执行《西双版纳州州级机关差旅费管理办法》（西财行发〔2014〕155号）、《西双版纳州州级机关到基层出差差旅费管理办法补充规定（试行）（西财行发【2017】391号、《西双版纳州关于完善州级机关公务用车制定改革后公务出行城市间交通费报销管理的通知>(西财行发【2018】20号）等规定；三是设备、物资能满足需求的坚持使用，不能满足需求的需提出书面申请并经领导审批同意后进行采购，采购实行货比三家，在规格、型号、服务相同的前提下，确定价格最低的商家供货。四是尽量用电子版材料发给学生，减少打印费。
| 项目是否有规范的内控机制 | 2018年度我校认真贯彻落实州委、州政府和州财政局的各项管理制度，并有效执行。项目经费纳入单位财务统一管理，本着节约成本、提高资金效率的原则，管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。根据相关规定，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合我校工作实际，制度《内部控制基本制度》，通过查找、梳理、评估我校业务及财务管理中的各类风险，制度、完善并有效实施制度、流程、程序和方法，构建形成对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高内部管理和依法理财水平。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。
3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 | 项目严格按照年初工作计划和预算执行，按时完成各项工作。
| 验收的有效性 | 项目实施后，每学期每门课程都要组织期末考试考核，并及时进行工作总结。 年底还要对班主任进行考核及向学员征求意见、问卷调查等方式进行评估。
4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 项目实施后促进了部门绩效目标的实现
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 此项目是党校教育的重要组成部分，适应党和国家干部教育规划和宏观政策。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划 情况 | 项目绩效体现了部门职能职责及年度计划。
自评结论 | 围绕项目努力工作，并严格按照项目计划组织实施，已超额完成项目任务。对比绩效目标和评分表，自评为优秀。

## 04.问题及建议
三、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：学校党委高度重视预算绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，专门负责校绩效自评统筹协调工作。组长由分管财务工作的副校长窦晓辉同志担任，副组长由培训部主任、行政科科长、继续教育科科长及办公室主任担任，成员由办公室、项目管理责任科室主要负责人组成。领导小组下设办公室，由李红云兼任办公室主任，成员由办公室和相关科室人员组成。
（二）部门绩效管理推进情况及措施：1.加强领导。为加强继续教育工作的组织领导，学校党委书记、常务副校长亲自分管继续教育工作，由继续教育科6人具体负责组织实施，其它科室全力配合做好此项工作。 2.明确职责。按照各科室的职责，分工负责。继续教育科负总责，具体做好招生、教务、考务、学籍、档案等日常管理工作；校办公室负责协议和文件签署，对方领导和老师的接待，资金的使用、管理；教务科负责教师和班主任的选配，教学质量的把控；行政科负责教室和教学设备的维护，吃住等后勤保障工作。各岗位人员严格按照《岗位职责》认真履职。 3、严格财务管理。学生的学费、培训费和返还款统一由校财务室按照相关制度收取管理，支出也必须按照财务规定办理，并接受校财务监督小组和上级相关部门的监督检查，确保资金用于继续教育工作的开展。 4、狠抓落实。为推进项目绩效管理工作的顺利开展，各相关部门分工协作、通力合作。每个月都要督促相关人员对照检查目标任务完成情况，半年分析总结工作进展情况，发现问题，及时处理。一年结束时，全面总结考核工作情况。 5、重视绩效评价。每学期都要进行期末考试和班主任总结考核，发现项目绩效管理工作中存在的问题和薄弱环节，会抓好督促整改，改进工作作风，确保州委党校“继续教育”项目的质量和效益。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：委托培训班未完成期数，主要是培训楼设备老化，住宿和餐饮同时容纳的人数有限。
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验 1.我校高度重视继续教育项目的年预算编制工作，专门成立了经费预算编制小组，由财务处牵头，相关科室积极配合，制定了切实可行的年度计划，为项目顺利实施创造条件； 2.项目经费支出，由州委党校财务室统一管理，严格执行财务管理制度，坚持“一支笔”审批和逐级审核制度，切实做到办事有计划，拨款有预算，收支有标准，监督有机制，科学筹划，合理使用资金，节约能源资源，勤俭办学，努力以最小的经费投入，取得最大的教育科研产出，提高经费使用效益。党校的财务工作也从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制，事后绩效评价的新型财务管理模式。 3.通过对继续跟踪及绩效评价工作的开展，我校业务科室对项目绩效评价有了更深的认识，也逐步建立起项目规范实施的意识。 4.在项目实施过程中，加强与州财政局的联系，确保项目顺利完成。 2.项目绩效目标修正建议：绩效指标应体现定性与定量相结合，注重绩效指标量化考核，同时对难以实现量化的指标进行定性考核，使绩效管理更趋科学合理；项目资金拨付进度，直接影响各项工作的开展，希望及时拨付项目资金。 3.需改进的问题及措施： 1.进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目的支出运行管理。 2.业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务部门的资料归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为各科室绩效考核的评价依据，以提高各科室工作的效率和效果。 3.本次项目支出绩效自评，主要是根据国家、省级、州级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，无经济条件聘请执业经验丰富的社会中介适当给予现场指导。下一步如果有经济条件，将聘请执业经验丰富的社会中介专门针对部门项目支出绩效评价进行专门指导。 4.其他需要说明的情况：无

## 05.尾页
四、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/科室 | 签 字
组长 | 窦晓辉 | 副校长 | 西双版纳州委党校
副组长 | 王亚军 | 主任 | 州委党校培训部
副组长 | 郑军华 | 科长 | 州委党校行政科
副组长 | 刘云华 | 科长 | 州委党校继续教育科
副组长 | 李红云 | 主任 | 州委党校办公室
成员 | 吴清莲 | 副主任 | 州委党校办公室
成员 | 李慧琴 | 会计 | 州委党校办公室
成员 | 普文珍 | 出纳 | 州委党校办公室
（二）绩效自评的目的。通过对继续教育成本核算项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解项目实施是否达到了预期目标，资金使用是否有效，资金管理是否规范，分析存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。
（三）自评组织过程：
1.前期准备情况：根据《西双版纳州财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价的通知》（西财绩发〔2019 〕1号）要求，为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，组织相关科室召开绩效自评专题会议，学习绩效评价相关文件，通过学习，使参会人员明确了绩效评价工作的必要性和重要性，收集绩效自评相关材料，为自评工作扎实开展做好充分的准备。
2.组织实施情况： 根据《西双版纳州财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价的通知》（西财绩发〔2019 〕1号）要求，校领导高度重视这次绩效自评工作，及时成立了绩效评价工作领导小组开展自查、自评，任务明确、责任落实、督查到位。评期间借鉴以往自评的经验和做法，做到材料准备翔实、分析评价完整，在各块分工自评的基础上，统一归类汇总，高质量地完成了项目自评工作。
报告填写人（签字）： 年 月 日
评价工作负责人（签字）： 年 月 日
年 月 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件：《党校财务管理制度》、《中共西双版纳州委党校内部控制实施方案》、《中共西双版纳州委党校关于成立内部控制领导小组的通知》、《中共西双版纳州委党校关于成立财经监督领导小组的通知》、《继续教育科岗位职责》、《党校公务接待制度》、《党校督查督办制度》、《继续教育科内控机制》、《继续教育科节支增效措施》、《中共西双版纳州委党校教职工年度考核办法》、《继续教育财务管理制度》、《继续教育费用发放标准》、《继续教育项目实施方案》、《西双版纳州州级机关差旅费管理办法》（西财行发〔2014〕155号）、《西双版纳州州级机关到基层出差差旅费管理办法补充规定（试行）（西财行发【2017】391号、《西双版纳州关于完善州级机关公务用车制定改革后公务出行城市间交通费报销管理的通知>(西财行发【2018】20号）
（二）项目资金安排相关文件：西双版纳州财政局关于下达中共西双版纳州委党校州本级预算项目专项资金的通知（西财教发【2018】172号）、西双版纳州财政局关于下达中共西双版纳州委党校州本级预算项目专项资金的通知（西财教发【2018】282号）、西双版纳州财政局关于下达中共西双版纳州委党校州本级预算项目专项资金的通知（西财教发【2018】294号）
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件：《中共西双版纳州委党校关于成立绩效 评价工作领导小组的通知》
（四）部门绩效考评办法：中共西双版纳州委党校预算支出绩效管理暂行办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料：关于印发《中共西双版纳州委党校2018年工作总结和2019年工作要点的通知》、2018年继续教育经费支出明细表
（七）中央和省委、省政府、州委、州政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

## 04-2.业务指标-1 (hidden)
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 完成分析 | 申报项目确定的 绩效指标 | 执行完毕 绩效指标
| 计划绩效指标1 | 完成绩效指标1
| 计划绩效指标2 | 完成绩效指标2
| 计划绩效指标3 | 完成绩效指标3
| …… | ……
2.项目经济性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 目标完成率
目标完成质量
完成的及时性
4.项目效益性分析 | 经济效益
社会效益
生态环境效益
可持续影响
公众满意度
评价等级
（三）自评结论：